ПРОЕКТ

Договор подряда № __________

на выполнение комплекса работ «под ключ»

(СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) по объекту:

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС

до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»

г. Кемерово								«___» __________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПаритет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Заборовской Ирины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________, действующего на основании _______, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения заказа путем открытого двухэтапного запроса предложений с предварительным квалификационным отбором (Протокол Закупочной комиссии № _____ от «___» __________ 2018 г.), заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

Нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы, расположенные по алфавиту, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящей статьёй:

Акт ввода в эксплуатацию – первичный учетный документ (по форме ОС-1а, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»), применяемый для оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов основных средств между организациями для включения объектов в состав основных средств, поступивших путем ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов основных средств (в том числе, сооружений) в установленном порядке.

Акт освидетельствования скрытых работ – Документ, подтверждающий, что Скрытые работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, проверены и одобрены Заказчиком до их закрытия.

Акт приемки выполненных работ – Акт, составляемый по форме КС-2, подтверждающий выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

Акт приемки законченного строительством объекта – Акт, составляемый по форме КС-11, подтверждающий выполнение обязательств Подрядчика по строительству Объекта и приемку выполненных Работ рабочей комиссией Заказчика.

Временные сооружения – Здания и сооружения любого типа, устанавливаемые на Площадке, необходимые для выполнения Работ по исполнению настоящего Договора.

Договор – Настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, со всеми приложениями, а также всеми дополнениями и изменениями, которые подписаны Сторонами в период его действия.

Договор на земельный участок – Договор аренды / субаренды / безвозмездного срочного пользования / соглашение о сервитуте, заключенный с собственником / арендатором, и предусматривающий пользование земельным участком на период строительства.

Исполнительная документация – комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются (в том числе, но не ограничиваясь): комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, «Журнал авторского надзора за строительством», исполнительная геодезическая схема, исполнительная съемка вводимых объектов и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»*.

Материалы – любые материальные ресурсы (провод, опоры, кабель, муфты и др. строительные материалы, конструкции, изделия, аксессуары для монтажа и прочее), которые необходимы для строительства Объекта, указанные в Проектной и Рабочей документации и соответствующих спецификациях к Проектной и Рабочей документации. Все материалы для строительства Объекта предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в настоящем Договоре.

Оборудование – любое оборудование, предусмотренное Проектной и Рабочей документацией, которое необходимо для строительства Объекта. Оборудование, необходимое для строительства Объекта предоставляется Подрядчиком на условиях, определённых в настоящем Договоре.

Общий Журнал Работ – первичный учетный документ, подтверждающий выполнение Работ (форма по РД 11-05-2007 Приложение № 3), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами.

Объект – вновь строящаяся ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь), расположенная в Полысаевском, Беловском городских округах, Ленинск-Кузнецком и Беловском районах Кемеровской области.

Органы государственного надзора – федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного надзора.

Охранная зона – зона с особыми условиями использования территорий, для обеспечения сохранности действующих линий электропередачи.

Площадка – территория, на которой выполняются Работы, предусмотренные настоящим Договором. Для целей Договора приобъектный склад хранения Материалов и Оборудования также является Площадкой.

ПНР – пуско-наладочные работы.

Права прохода – права, обеспечивающие возможность ограниченного использования объектов энергетики (электросетевых комплексов, линий электропередачи), а также любых иных объектов, принадлежащих третьим лицам, в целях размещения Объекта и осуществления эксплуатации Объекта. Данные права оформляются соглашениями о сервитуте, договорами долгосрочной аренды имущества с обязательным проведением государственной регистрации таких договоров в соответствии с законодательством РФ.

Правоустанавливающая документация – документация, которая однозначно свидетельствует о наличии / переходе права (в зависимости от ситуации) в момент предоставления такой документации.

Работы – комплекс Работ «под ключ» по поставке Материалов и Оборудования, строительно-монтажные работы (СМР) и пуско-наладочные работы (ПНР) по объекту: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)».

Разрешительная документация – Документация (разрешения, согласования, заключения, земельно-правовые, правовые и иные документы), оформленная и / или полученная Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ при выполнении Работ, и необходимая и достаточная для подтверждения законности проведения этих работ, а также необходимая для оформления государственной регистрации права собственности Заказчика на построенный Объект и установления охранной зоны Объекта строительства. При перечислении указанной выше документации Стороны исходят из нормативных правовых актов, действующих на момент подписания настоящего Договора, и соглашаются, что в случае изменения нормативных правовых актов указанный перечень документации автоматически изменяется в соответствии с изменёнными (вновь введёнными) нормативными правовыми актами.

Скрытые работы – Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче Объекта рабочей комиссии и предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке до их закрытия последующими работами и конструкциями.

СМР – строительно-монтажные работы.

Техническое задание / ТЗ – документ, определяющий содержание и объем Работ, выполняемых по настоящему Договору, а также требования к их выполнению.

ТУ – технические условия.

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный настоящим Договором срок выполнить комплекс Работ «под ключ» по поставке Материалов и Оборудования, строительно-монтажные работы (СМР) и пуско-наладочные работы (ПНР) по объекту: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)» в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ (далее по тексту Договора – «Работы») и сдать Заказчику указанные результаты Работы, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Результатом выполненных Работ по Договору является законченный строительством Объект, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, в отношении которого подписаны Акт ввода в эксплуатацию (ОС-1А) и Акт приемки законченного строительством Объекта (КС-11), с оформленными правоустанавливающими, разрешительными, исполнительными документами и документами для установления границ охранных зон.

- 1.3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________ (__________) руб., в т.ч. НДС __________ (__________) руб.

2.2. Стоимость Работ определяется на основании Сметных расчетов (Приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), составленных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). После утверждения Заказчиком Сметные расчеты приобретают силу и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). Подтверждение Сметных расчетов Заказчиком означает их подписание в виде Приложения № 2 к настоящему Договору уполномоченными представителями Сторон.

2.3. В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

2.4. Оплата работ производится Заказчиком по факту выполненных Работ в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании представленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

2.5. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента подписания без замечаний Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.6. В случае непредоставления или нарушения сроков предоставления счета-фактуры Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

2.7. Платежи по Договору осуществляются в российских рублях.

2.8. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.9. Любая из сторон по мере необходимости может инициировать сверку расчетов по настоящему Договору. В случае направления Акта сверки одной из Сторон получившая акт Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть указанный Акт сверки, подписать его и возвратить 1 (один) экземпляр в адрес направившей Стороны, либо при наличии обоснованных возражений отказаться от его подписания и направить свой вариант Акта сверки. Если в указанный в настоящем пункте срок, Сторона, получившая Акт сверки, не направит подписанный с ее стороны экземпляр Акта или мотивированный отказ от подписания со своим вариантом Акта сверки другой Стороне, считается, что получившая Акт сверки Сторона признает указанные в Акте сверки данные. Данные правила распространяются также на дальнейшие взаимоотношения Сторон в связи с урегулированием разногласий по данному Акту сверки.

2.10. В случае возникновения необходимости выполнения Дополнительных работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик направляет Заказчику документы, обосновывающие необходимость выполнения таких дополнительных Работ, с обоснованием их стоимости, Заказчик согласовывает Смету на дополнительный объем работ. Оплата в данном случае производится на основании подписанного Сторонами Дополнительного соглашения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Дата начала выполнения работ по Договору – с момента подписания настоящего Договора.

3.2. Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору).

3.3. Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Сводной таблице стоимости Договора (Приложение 1 к Договору), в срок не более 18 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 01 июня 2020 года. По итогам выполнения работ Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта.

3.4. Подрядчик обязан передать Заказчику законченный строительством Объект по Акту ввода в эксплуатацию, который должен быть подписан членами приёмочной комиссии не позднее 01 июня 2020 г. при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему выполненных Работ.

3.5. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результаты Работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка Работ производится в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми и нормативными документами, настоящим Договором и Техническим заданием.

4.2. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в Работах от Проектной и Рабочей документации, нормативных актов в области строительства, Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения и / или отклонения без увеличения сроков выполнения работ по Договору.

4.3. Выполнение Подрядчиком Работ оформляется Актами о приемке выполненных работ и Справками о стоимости выполненных работ и затрат в порядке, установленном в настоящем разделе Договора.

4.4. Подрядчик по выполнении работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат.

4.5. Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).

4.6. В случае наличия замечаний к качеству выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, с указанием выявленных несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном п. 4.8. Договора.

4.7. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней после получения мотивированного отказа от приемки работ обязан за свой счет и без увеличения цены Договора устранить причины, послужившие основанием для мотивированного отказа, после чего повторно направить Заказчику на рассмотрение Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат.

4.8. При отказе либо уклонении Подрядчика от устранения недостатков и несоответствий Проектной и Рабочей документации Заказчик вправе привлечь для устранения таких недостатков третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение таких недостатков и несоответствий в течений 15 календарных дней с момента их документального подтверждения, а также без предъявления каких-либо требований.

4.9. После завершения всех Работ Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика об окончании работ и готовности законченного строительством Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, к приемке рабочей комиссией. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ.

4.10. Одновременно с уведомлением Подрядчик передает по реестру полный комплект документов (на бумажном носителе 4 (четыре) комплекта, на электронном носителе в формате PDF 1 (один) комплект), предусмотренных п. 12.4 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что представленный комплект документов полностью соответствуют фактически выполненным Работам. Заказчик, рассмотрев уведомление Подрядчика и предъявленный комплект документов, не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения документов принимает решение о создании рабочей комиссии по приемке законченного строительством Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, или, при наличии обоснованных замечаний, направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

4.11. В назначенное Заказчиком время Подрядчик обеспечивает присутствие своих ответственных представителей на месте приемки Работ.

4.12. В ходе приемки проверяется соответствие выполненных Работ условиям Договора и Технического задания, а также полнота и правильность оформления предъявленных документов.

4.13. Оценка на предмет соответствия выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Договору (в целом) объему, указанному в Проектной и Рабочей документации, производится рабочей комиссией и подтверждается подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

4.14. Рабочей комиссией проводится комплекс работ по приемке законченного строительством Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами.

4.15. По результатам работы в случае наличия замечаний и недостатков члены комиссии составляют и подписывают Протокол Рабочей комиссии, с указанием замечаний и недостатков, выявленных в процессе приемки, а также сроков их устранения.

4.16. На основании Протокола рабочей комиссии Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), при отсутствии замечаний и недостатков или наличию, по мнению членов рабочей комиссии, несущественных замечаний и недостатков ИЛИ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке, при наличии, по мнению членов рабочей комиссии, существенных замечаний и недостатков.

4.17. Повторное предъявление и приемка законченного строительством Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, осуществляется в соответствии с настоящим Разделом, после устранения Подрядчиком выявленных рабочей комиссией замечаний и недостатков, с оформлением соответствующих Актов.

4.18. По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику:

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Счета-фактуры;

- Акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- Акт ввода в эксплуатацию (ОС-1А).

Передача Заказчику приема-сдаточной документации (исполнительной, разрешительной, правоустанавливающей и иной другой документации), предусмотренной настоящим Договором, осуществляется не позднее подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11).

4.19. При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования построенного Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.20. Независимо от иных положений настоящего Договора в случае, если до приёмки результата Работ выясняется, что Работы производятся с использованием средств измерений, не поверенных установленным порядком (если такие средства измерений подлежат поверке), или средств измерений, относительно которых Подрядчиком не представлено доказательств подтверждения их соответствия техническим регламентам или иным принятым в РФ техническим нормативам посредством сертификации (если для таких средств измерений предусмотрена обязательная сертификация) или принятия производителем декларации соответствия, считается, что Работы, произведённые с использованием таких средств измерений, выполнены некачественно, и Заказчик вправе отказаться от приёмки результата таких Работ, а Подрядчик, в каждом таком случае, обязан переделать Работы с использованием средств, поверенных в установленном порядке и имеющих подтверждение соответствия средств измерений, и повторно сдать результат Работ Заказчику с соблюдением общего срока выполнения Работ.

4.21. Гарантийный период на построенный Объект (включая все результаты выполненных Работ, переданные документы и материалы) составляет 10 (десять) лет со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11).

4.22. Подрядчик гарантирует Заказчику:

- Выполнение в полном объёме Работ, предусмотренных настоящим Договором;

- Согласование со всеми заинтересованными органами, организациями и прочими лицами, в полном соответствии с требованиями настоящего Договора, нормативно-правовых и нормативных документов;

- Подлинность всех переданных по настоящему Договору документов и материалов, в том числе разрешительных, землеустроительных, правоустанавливающих и иных, которые оформлены в установленном действующим законодательством РФ порядке, выданы компетентными органами / организациями, и подписаны, уполномоченными на то лицами.

- Надлежащее качество используемых Материалов и Оборудования, подтвержденное сертификатами, техническими паспортами и другими документами;

- Соответствие используемых Материалов и Оборудования Проектной и Рабочей документации, Техническому заданию;

- Качество выполнения всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с нормативно-правовыми и нормативными документами, действующими строительными нормами и правилами, и техническими регламентами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при строительстве и приемке Работ и в течение гарантийного периода эксплуатации построенного Подрядчиком Объекта.

4.23. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы построенного Объекта и иные Работы, выполнение которых обеспечивал Подрядчик по настоящему Договору.

4.24. В случаях, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки выполненных Работ, препятствующие нормальной эксплуатации построенного Объекта, Заказчик направляет Подрядчику письменную претензию с указанием обнаруженных дефектов и недостатков, а также даты, времени и месте ее рассмотрения.

4.25. Подрядчик обязан в 5-дневный срок с момента получения претензии Заказчика обеспечить присутствие своего полномочного представителя для ее рассмотрения, составления Акта обнаружения дефектов и согласования порядка и сроков их устранения.

4.26. В случае отсутствия представителя Подрядчика в указанный срок, Акт обнаружения дефектов составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Подрядчика.

4.27. Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком, либо привлеченными им субподрядчиками обязательств, в сроки, установленные в Акте обнаружения дефектов, но в любом случае такие сроки не должны превышать 30 (тридцати) дней с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика. В этом случае гарантийный период на построенный Объект продлевается на период устранения выявленных дефектов и недостатков.

4.28. Заказчик вправе устранить выявленные дефекты и недостатки своими силами, в случае их не устранения силами Подрядчика в установленные сроки, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих работ третьих лиц, привлеченных для устранения дефектов и недостатков Работ.

4.29. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения построенного Подрядчиком Объекта со стороны третьих лиц, а также в отношении дефектов, вызванных нарушением Заказчиком правил их эксплуатации, или других дефектов, возникших по независящим от Подрядчика причинам.

4.30. В случае возникновения спора по поводу дефектов или их причин, Стороны имеют право провести независимую экспертизу для получения соответствующего заключения. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то – обе стороны поровну.

4.31. Подрядчик также гарантирует:

4.31.1. Что вплоть до момента перехода права собственности на передаваемый Заказчику построенный Объект, он не является объектом каких бы то ни было прав или претензий третьих лиц, не находится в залоге, не является объектом обеспечительных мер, наложенных в соответствии с правовыми нормами Российской Федерации, при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей передаваемых Подрядчиком Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;

4.31.2. Что все импортные компоненты передаваемого Заказчику Объекта должным образом, в соответствии с правовыми нормами России, прошли таможенную очистку и выпущены в режиме «для внутреннего потребления» без каких-либо условий, при этом, аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Подрядчиком Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;

4.31.3. Что передаваемый Объект не содержат никаких элементов, при создании которых были нарушены права третьих лиц в части авторских прав, патентных прав, прав интеллектуальной собственности, прав на полезную модель или промышленный образец, иных аналогичных прав по какому бы то ни было законодательству, при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Исполнителем Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином.

4.32. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, для своевременного принятия мер.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Руководствуясь положениями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации, нормативными и нормативно-правовыми актами и документами в области землеустройства, строительства и связи, а также рекомендациями изготовителей Материалов и Оборудования, используемых при выполнении Работ по строительству , выполнить все Работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Заказчику указанные Работы, в том числе, но не ограничиваясь этим:

5.1.1.1. При необходимости возвести на площадке временные сооружения, необходимые для хранения Материалов, Оборудования и выполнения Работ.

5.1.1.2. Осуществить за свой счет закупку и поставку Материалов и Оборудования в соответствии с требованиями ТЗ, Проектной и Рабочей документацией в объеме, необходимом для выполнения Работ и обеспечить входной контроль Материалов и Оборудования в соответствии с нормативными документами. Не допускать использования в ходе выполнения Работ Материалов и Оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности строительных работ и охране окружающей среды.

5.1.1.3. Использовать Оборудование, средства измерений, поверенные в установленном порядке, а также средства измерений и иное оборудование, имеющее подтверждение соответствия техническим регламентам и иным применимым техническим нормативам – сертификаты соответствия (если для такого оборудования предусмотрена обязательная сертификация) или декларации соответствия производителя (если для такого оборудования предусмотрена обязательная сертификация).

5.1.1.4. Нести полную ответственность за уничтожение или порчу Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Материалов, Оборудования и результатов Работ, а также находящегося на Площадках имущества Заказчика и / или третьих лиц, вплоть до подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, а также Материалов и Оборудования, до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (форма КС-11) несёт Подрядчик, а после даты подписания указанного акта приемки – Заказчик.

5.1.1.5. Обеспечить сохранность и круглосуточную охрану строящегося Объекта, Материалов и Оборудования.

5.1.1.6. Письменно согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций и объем выполняемых ими работ.

5.1.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение привлеченными субподрядчиками их части Работ по строительству Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.

5.1.1.8. Своевременно, в соответствии с условиями Договора, предъявлять претензии поставщикам и субподрядчикам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств.

5.1.1.9. Обеспечить за свой счёт временное электроснабжение приборов и оборудования, необходимых для осуществления Работ по строительству, в том числе для проведения необходимых измерений.

5.1.1.10. Предоставить Заказчику, организациям, осуществляющим технический надзор, для контроля все необходимые материалы и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

5.1.1.11. Нести ответственность за все обязательства и расходы, связанные с поездками и пребыванием на территории РФ специалистов и рабочих Подрядчика. Нести исключительную ответственность за соблюдение специалистами и рабочими Подрядчика, а также привлеченными субподрядчиками, Российского законодательства, определяющего условия и порядок пребывания и работы в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

5.1.1.12. Освободить Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ, как в отношении Персонала Подрядчика, так и иных лиц, за исключением тех случаев, когда доказана вина Заказчика и / или его Персонала.

5.1.1.13. Предоставлять Заказчику еженедельный, утвержденной Заказчиком формы, письменный отчет о текущем статусе выполнения Работ.

5.1.1.14. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят качеству выполнения работ, либо создают невозможность завершения Работы в срок.

5.1.1.15. Выполнить Работы качественно и в установленный настоящим Договором срок.

5.1.1.16. Если в течение гарантийного срока обнаружены дефекты или неисправности, вызванные некачественным выполнением Работ, в согласованный с Заказчиком срок, за свой счет, устранить обнаруженные дефекты и неполадки.

5.1.1.17. Содействовать Заказчику в осуществлении проверки фактического выполнения Работ, в том числе путем предоставления Заказчику соответствующей документации, подтверждающей выполнение работ.

5.1.1.18. Обеспечить соблюдение своими работниками и работниками организаций-субподрядчиков требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины.

5.1.1.19. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего времени производства работ. При многократном (более одного раза) нарушении дисциплины работниками Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) дней.

5.1.1.20. Возместить Заказчику убытки в полном объеме в случае возникновения аварии, пожара, несчастного случая при выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором, допущенных по вине Подрядчика.

5.1.1.21. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора письменно направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать настоящий Договор, Дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты, иные формы первичной учетной документации и счета-фактуры (для руководителя – документ о назначении / избрании на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

5.1.1.22. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

- тщательно изучил Техническое задание (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ;

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ;

- никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.

5.1.1.23. В случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц (субподрядчиков / субисполнителей) незамедлительно не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о привлеченном субподрядчике (с указанием наименования субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (предмет, стоимость работ, сроки выполнения работ) путем факсимильной связи либо электронной почтой с обязательным направлением оригинала уведомления по почте.

5.1.1.24. Заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Материалов, Оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте (далее – Договор страхования). В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения Материалов или Оборудования, результатов выполненных работ должен быть указан Заказчик.

5.1.1.25. Перед началом выполнения Работ получить в уполномоченных органах государственной власти разрешение на строительство, а также иные необходимые разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ по Договору. В случае, если в соответствии с законодательством выдача разрешения на строительство не требуется, но установлена обязанность предоставления документов в соответствующие уполномоченные органы (уведомительный порядок), Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы документов, подтверждающих соблюдение требований законодательства по представлению в уполномоченные органы таких документов (направить экземпляр сопроводительного письма с отметкой уполномоченного органа о его принятии с описью приложенных документов и т.п.). От имени Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, оформить извещение органов государственного строительного надзора о начале Работ.

5.1.1.26. Получить в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных правовых актов необходимые согласования, ордера (разрешения) для производства строительно-монтажных и / или земляных работ во всех заинтересованных органах и организациях, в том числе, согласовавших Проектную документацию, а также в случае необходимости согласовать с этими органами и организациями начало производства Работ.

5.1.1.27. Выполнить необходимые измерения параметров устанавливаемого оборудования и оформить результаты измерений в установленном порядке.

5.1.1.28. Вести в установленном порядке Общий Журнал производства работ на Объекте строительства.

5.1.1.29. В течение 3 (трех) дней официально известить Заказчика в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе исполнения Работ и иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ.

5.1.1.30. Осуществить любые необходимые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы выполнения работ и достижение качественных показателей в соответствии со СНиП.

5.1.1.31. Обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждения, которые могут потребоваться для выполнения Работ, для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности, а также находящихся там физических лиц.

5.1.1.32. Обеспечить содержание и уборку Площадки и прилегающих к ней земельных участков, и уличной полосы.

5.1.1.33. Осуществлять в период строительства в случаях, предусмотренных законодательством, взаимодействие с органами государственного строительного надзора.

5.1.1.34. Известить, в случаях, предусмотренных законодательством, от имени Заказчика органы Государственного строительного надзора об окончании строительства.

5.1.1.35. Оформить исполнительную документацию на законченный строительством Объект в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также нормативно-правовых и нормативных документов.

5.1.1.36. Выполнить и оформить материалы исполнительной геодезической съемки построенного Объекта в соответствии с требованиями Технического задания со всеми необходимыми, в соответствии с законодательством приложениями, включая технический отчет о проведении такой съемки.

5.1.1.37. Получить на имя Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, Заключение органов государственного надзора о соответствии законченного строительством Объекта техническим регламентам, Проектной и Рабочей документации.

5.1.1.38. Осуществить от имени Заказчика постановку на учет законченного строительством Объекта в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев сооружений, сдать техническую документацию на законченный строительством Объект в указанные органы и организации на учет и представить Заказчику в составе Исполнительной (приемо-сдаточной) документации справки-подтверждения о постановке построенного Объекта на учет.

5.1.1.39. Письменно уведомить Заказчика о готовности законченного строительством Объекта к приемке Рабочей комиссией.

5.1.1.40. Любые изменения или отступления от Проектной и Рабочей документации должны быть оформлены в установленном порядке и согласованы с Заказчиком до начала приемки.

5.1.1.41. Предъявить Заказчику для приемки законченный строительством Объект, а также документацию, указанную в настоящем Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.1.42. Сдать законченный строительством Объект Рабочей комиссии в соответствии с настоящим Договором, устранить замечания Рабочей комиссии.

5.1.1.43. Передать Заказчику всю Исполнительную, Разрешительную документацию, подтверждающую / устанавливающую земельные правоотношения и иную документацию в соответствии с настоящим Договором, с подписанием Акта приема-передачи такой документации, в том числе:

- надлежащим образом оформленные Разрешения на строительство Объекта, выданные на имя Заказчика (для объектов капитального строительства) и / или ордера на производство работ;

- извещения органов государственного строительного надзора о начале строительства Объекта (для объектов капитального строительства);

- Общий журнал производства работ (для объектов капитального строительства);

- исполнительную документацию по построенному Объекту;

- заключения органов государственного надзора о соответствии законченного строительством Объекта техническим регламентам, Проектной и Рабочей документации;

- технические планы построенного Объекта, разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта, выданное на имя Заказчика,

- исполнительную геодезическую съемку.

5.1.1.44. Обеспечить получение Технического плана Объекта (для объектов капитального строительства) в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного Объекта и в целях постановки на кадастровый учет вновь построенного Объекта как объекта недвижимости.

5.1.1.45. Получить в установленном порядке на имя Заказчика Разрешение на ввод построенного Объекта в эксплуатацию, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 года № 698 (для объектов капитального строительства).

5.1.1.46. В трехдневный срок с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.2. До заключения настоящего Договора предоставить Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору независимую гарантию, выданную банком, в размере 2,5% (двух с половиной процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 коп.), оформленную в соответствии с п. 11.7 настоящего Договора и отвечающую требованиям, указанным в Приложении № 4 к настоящему Договору, либо, в качестве обеспечения исполнения обязательств, внести денежные средства размере 2,5% (двух с половиной процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 коп.) по следующим реквизитам:

Адрес: 650036, РФ, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, офис 403

ИНН 4205262491 КПП 420501001 ОГРН 1134205006320

Р/с 40702810423060001354 в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»

К/с 30101810600000000774 БИК 045004774.

4.1.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно до заключения настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Для выполнения настоящего Договора привлекать субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения (допуски) для выполнения отдельных видов и объемов Работ по настоящему Договору с предварительным письменным согласованием с Заказчиком, при этом Подрядчик несёт полную ответственность за качество, полноту и сроки выполнения всего объёма Работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. При осуществлении Подрядчиком действий от имени Заказчика – выдать Подрядчику доверенность на право представления интересов Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору от имени Заказчика в установленных настоящим Договором пределах.

6.1.2. При отсутствии обоснованных возражений рассматривать, согласовывать, утверждать и подписывать оформленную и представляемую Подрядчиком документацию (письма, запросы, договоры, проектную документацию, заключения, согласования и иную документацию), необходимую для выполнения Работ.

6.1.3. Обеспечивать оплату Работ в порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящего Договора.

6.1.4. Осуществлять согласование Материалов и Оборудования, по представлению Подрядчика и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

6.1.5. При отсутствии обоснованных замечаний осуществлять приемку Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Самостоятельно осуществлять приобретение необходимых для выполнения Материалов и Оборудования с последующей передачей Подрядчику для производства строительно-монтажных работ.

6.2.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

6.2.3. Привлекать Подрядчика к участию в приемке законченного строительством Объекта приемочной комиссией (подписании Акта приемки законченного строительством объекта форма КС-11), при этом Подрядчик обязан немедленно давать пояснения, представлять документы и материалы, обеспечивать устранение недостатков, выполнять иные действия, которые в соответствии с настоящим Договором или применимыми нормативными правовыми актами требуются от Подрядчика в целях введения Объекта в эксплуатацию.

6.2.4. Право требования, принадлежащее Подрядчику, не может быть передано другому лицу по сделке (уступка права требования) без письменного согласия Заказчика. В случае уступки права требования по денежному обязательству, возникшему из настоящего договора, без согласия Заказчика, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере суммы уступленного права требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Представительство Сторон:

7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает своего представителя на строящемся Объекте, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, соответствие используемых Материалов и Оборудования условиям настоящего Договора, Проектной и Рабочей документации, строительным нормам и правилам.

7.1.2. Подрядчика на Площадке представляет его полномочный представитель, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору.

7.2. Общий журнал производства работ (для объектов капитального строительства) (форма КС-6):

7.2.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик оформляет и ведет Общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ. В случаях, установленных законодательством, Подрядчик оформляет и ведет дополнительные журналы в зависимости от вида работ (сварочных, монтажных и т.п.) и за свой счет обеспечивает в установленном порядке их регистрацию.

7.2.2. Общий журнал производства работ (форма КС-6) должен быть оформлен Подрядчиком в установленном порядке.

7.2.3. Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченным представителем Подрядчика.

7.2.4. Заказчик вправе проверять записи в журнале, делать собственные записи о ходе и качестве работ и / или оформлении журнала.

7.2.5. Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком, в срок, обеспечивающий соблюдение сроков выполнения Работ по строительству Объекта.

7.2.6. По окончании Работ Общий журнал производства работ предъявляется рабочей комиссии в составе приемо-сдаточной документации и после приемки законченных строительством Объекта (подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11) передается Заказчику одновременно с приемо-сдаточной документацией.

7.3. Скрытые Работы:

7.3.1. Подрядчик письменно уведомляет представителей Заказчика, осуществляющих технический надзор, заинтересованных сторонних организаций (при необходимости) о необходимости проведения приемки Скрытых работ, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии, имени, отчества и местонахождения на строящемся Объекте представителя Подрядчика, проводящего приемку.

7.3.2. Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика по акту доставки документов, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре.

7.3.3. Факт приемки Скрытых работ фиксируется в Акте освидетельствования Скрытых работ, подписанном представителями обеих Сторон и представителями заинтересованных организаций.

7.3.4. Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых работ, устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков строительства Объекта в целом. В этом случае Акт освидетельствования Скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков в вышеуказанном порядке.

7.3.5. После подписания Акта освидетельствования Скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих строительных работ.

7.4. Измерения параметров строящегося Объекта:

7.4.1. В период проведения Работ и по их окончании, Подрядчик производит измерения параметров строящегося Объекта и обеспечивает его соответствие значениям, указанным в Техническом задании, руководящих и нормативных документах отрасли связь.

7.4.2 Результаты измерений оформляются и предъявляются в составе исполнительной документации.

7.5. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ:

7.5.1. Заказчик или его представители вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

7.5.2. Заказчик или его представители производят проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям настоящего Договора, Проектной и Рабочей документации.

7.5.3. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта.

7.6. Предоставление Прав прохода:

7.6.1. Настоящим для целей осуществления эксплуатации Заказчиком построенного Объекта Подрядчик обязуется совершить все действия, необходимые для предоставления Заказчику Прав прохода. Для этих целей Подрядчик предоставит Заказчику на согласование и последующее подписание надлежащим образом оформленные договоры / соглашения на предоставление Заказчику Прав прохода.

7.6.2. Подрядчик обязуется обеспечить государственную регистрацию каждого соответствующего договора и/или соглашения на Права прохода в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.6.3. Подрядчик настоящим гарантирует, что каждый из договоров (соглашений), предусмотренных п. 7.6.1 настоящего Договора, будет предусматривать:

- обязанность соответствующего собственника объекта электроэнергетики предоставлять в установленном порядке по заявкам Заказчика необходимый доступ к переданному во временное владение / ограниченное пользование имуществу, который потребуется Заказчику для эксплуатации Объекта;

- предоставление Заказчику Прав прохода на весь период эксплуатации Объекта;

- право Заказчика вносить необходимые модификации в Объект в указанный период.

7.6.4. Факт предоставления Подрядчиком Заказчику Прав прохода в соответствии со всеми требованиями настоящего Договора удостоверяется зарегистрированным на имя Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации договором (соглашением) о предоставлении последнему соответствующих Прав прохода.

7.6.5. Обязанности Подрядчика по п. 7.6 считаются исполненными с момента предоставления Подрядчиком Заказчику договоров на предоставление Заказчику Прав прохода:

- при отсутствии необходимости государственной регистрации – подписанных уполномоченными лицами всех сторон за исключением Заказчика;

- при необходимости государственной регистрации – зарегистрированного в соответствии с применимыми правовыми актами, причем такие договоры должны предоставлять Заказчику Права прохода по всей территории Объекта.

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами и Оборудованием определенными Проектной и Рабочей документацией, включая их приобретение и доставку на Площадку, а также наличие на Площадке необходимого контрольного и измерительного оборудования.

8.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения Материалов и Оборудования до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11).

8.3. В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

8.4. Транспортировка, доставка на Площадку Материалов и Оборудования, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора.

8.5. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области строительства, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, несет Подрядчик.

8.7. Материалы и Оборудование принимаются Заказчиком в составе выполненных Работ по Актам о приемке выполненных работ и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная).

8.8. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Материалов и Оборудования, а также за предоставление Материалов и Оборудования, обремененных правами третьих лиц.

- 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.3. Споры, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 5.1.1.23. настоящего Договора, и привлечения Заказчика к административной ответственности за несвоевременное предоставление информации в Федеральное казначейство Заказчик вправе предъявить требование о взыскании суммы наложенного на него штрафа с Подрядчика.

9.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность труда своих работников в связи с выполнением обязательств, обусловленных настоящим Договором.

9.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Разделом 3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки и возмещает Заказчику причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает Подрядчика от исполнения обязательства в натуре.

9.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по оплате Работ в установленный п. 2.4. Договора срок Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки исполнения, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ.

9.8. При задержке сроков сдачи Работ более чем на 10 (десять) дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или привлечь для выполнения Работ другого Подрядчика, с отнесением всех связанных с этих расходов на счет Подрядчика. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.

9.9. В случае не устранения Подрядчиком замечаний в течение 7 (семи) дней с момента окончания сроков устранения недостатков, Заказчик вправе поручить устранение недостатков иной подрядной организации, с последующим взысканием неустойки за нарушение срока устранения недостатков в размере 3% (трех процентов) от стоимости Работ, порученных Подрядчику по настоящему Договору, при этом Заказчик имеет право удержать у Подрядчика, или требовать уплаты Подрядчиком, стоимости понесенных Заказчиком затрат в связи с устранением недостатков посредством привлечения иной подрядной организации, с которой будет заключен договор на выполнение этих работ.

9.10. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Подрядчиком действующего законодательства РФ (в том числе в области строительства, земельных правоотношений, экологии) или иных правовых актов, последний гарантирует возмещение в полном объеме убытков, понесенных Заказчиком, если иное не вытекает из законодательства РФ.

9.11. В случае если в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик, в соответствии с нормами действующего законодательства будет обязан прекратить строительство Объекта, перенести (снести) построенные Объект в целом, или не сможет эксплуатировать их по назначению, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и выплачивает неустойку в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ.

9.12. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, в части оформления документов, предусмотренных п. 5.1.1.43 Договора, а также в случае принятия решения органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ («Росреестр») о приостановлении регистрации права собственности, или отказе в государственной регистрации права собственности на построенный Объект вследствие отсутствия вышеуказанных документов, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки в разумные, согласованные с Заказчиком сроки. В случае, если в согласованные сторонами сроки Подрядчик не устранит недостатки, то Заказчик вправе, в соответствии со ст. 397 ГК РФ и на условиях настоящего Договора, поручить выполнение обязательств третьим лицам, либо выполнить их своими силами, а Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику или третьему лицу, указанному Заказчиком, расходы на их устранение, в максимально короткий срок, указанный Заказчиком.

9.13. В случае, если причиной приостановки / отказа в государственной регистрации права собственности на построенный Объект прямо или косвенно послужит отсутствие межевых планов и / или кадастровых паспортов на земельные участки, Подрядчик обязуется оформить и предоставить данные документы, или по выбору Заказчика, компенсировать Заказчику или третьему лицу, указанному Заказчиком, расходы по их оформлению, в максимально короткий срок, указанный Заказчиком.

9.14. Заказчик имеет право вычесть сумму неустойки по настоящему разделу Договора из суммы, причитающейся к уплате Заказчиком в адрес Подрядчика по настоящему Договору. В случае, если Заказчик пользуется указанным в настоящим пункте правом, обязанность Заказчика по уплате причитавшейся к оплате Подрядчику суммы считается прекращённой с момента, когда Заказчик воспользовался своим правом по настоящему пункту.

9.15. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Подрядчика по страхованию имущества, предусмотренных п. 5.1.1.24 настоящего Договора и наступления случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Материалов, Оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, и (или) при условии причинения вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте, Подрядчик несет полную ответственность в размере причиненных убытков.

9.16. Подрядчик обязан за счет собственных средств осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора за нарушение требований в области охраны окружающей среды в ходе выполнения работ Подрядчиком. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств Подрядчика.

9.17. Право требования, принадлежащее Подрядчику, не может быть передано другому лицу по сделке (уступка права требования) без письменного согласия Заказчика. В случае уступки права требования по денежному обязательству, возникшему из настоящего договора, без согласия Заказчика, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере суммы уступленного права требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, авария на транспорте, военные действия любого характера.

10.2. В случае возникновения указанных в пункте 10.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в трехдневный срок с момента их наступления с приложением справки Торгово-промышленной палаты, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

10.3. Срок исполнения обязательств для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом результат, имеющийся на момент отказа одной из Сторон от исполнения договора, а также материалы и оборудование, переданные Заказчиком для обеспечения выполнения работ, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы.

11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

11.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

- Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

- Она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

- Заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

- В отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

- Полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

- Заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

- Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

- Обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

- Вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

11.2. Если какое-либо из указанных выше заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

11.3. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагаются на заверения и гарантии, содержащиеся в настоящей главе, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

11.4. Предполагается, что сторона, предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что другая сторона будет полагаться на них.

11.5. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора.

11.6. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются к стороне, давшей недостоверные заверения, независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений.

11.7. До заключения настоящего договора Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а именно: независимую гарантию, выданную банком, в размере 2,5% (двух с половиной процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 коп.), оформленную в соответствии с п. 10.7 настоящего Договора и отвечающую требованиям, указанным в Приложении № 4 к настоящему Договору, либо, в качестве обеспечения исполнения обязательств, внести денежные средства размере 2,5% (двух с половиной процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 коп.) по следующим реквизитам:

Адрес: 650036, РФ, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, офис 403

ИНН 4205262491 КПП 420501001 ОГРН 1134205006320

Р/с 40702810423060001354 в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»

К/с 30101810600000000774 БИК 045004774.

11.7.1. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору внесение денежных средств на счет Заказчика положения настоящего Договора о независимой гарантии, выданной банком, не применяются, а Приложение № 4 исключается из п. 14.8 настоящего Договора, не подписывается Сторонами и не является частью настоящего Договора.

11.7.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется до даты заключения Договора. Если на дату заключения настоящего Договора обеспечение исполнения обязательств (в виде независимой гарантии, выданной банком, либо внесения денежных средств) не представлено Заказчику, настоящий Договор считается незаключенным.

11.7.3. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств.

11.7.4. В случае расторжения договора по соглашению сторон срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания соглашения о расторжении.

11.7.5. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора по соглашению Сторон.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;

- в случае одностороннего отказа (полного или частичного) от исполнения Договора, когда такой отказ допускается законом или настоящим Договором.

12.2. Без ущерба для прав Заказчика по ст. 715 Гражданского кодекса РФ, Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата выполненных работ отказаться (полностью или частично) в одностороннем (внесудебном) порядке от настоящего Договора, письменно предупредив Подрядчика об отказе от Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым (полностью или частично) с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от Договора. Уведомление направляется Подрядчику по почте заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре, и считается полученным с даты вручения либо по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма (какая дата наступит раньше). Подрядчик с момента получения уведомления об отказе от Договора Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку Материалов и Оборудования. В данном случае Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе от Договора, а Подрядчик обязан передать Заказчику результат незавершенных работ. В этом случае Стороны проводят досрочную сдачу-приёмку выполненных Работ, и Заказчик оплачивает принятый им результат Работ, однако не несёт иной ответственности и/или иных обязательств перед Подрядчиком.

12.3. Без ущерба для прав Заказчика по ст. 715 Гражданского кодекса РФ и помимо иных нарушений, определяемых как существенные нарушения настоящего Договора в соответствии с законодательством России, следующие нарушения Подрядчика рассматриваются как существенные нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору:

- задержка Подрядчиком начала Работ более чем на 10 (десять) календарных дней недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущее увеличение сроков окончания Работ по строительству Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней;

- несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству Работ;

- аннулирование какой-либо из Лицензий (свидетельств СРО) Подрядчика.

При наличии хотя бы одного нарушения, указанного в настоящем пункте, Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) в одностороннем (внесудебном) порядке от исполнения настоящего Договора с требованием возмещения убытков, направив уведомление заказным письмом за 10 календарных дней до даты расторжения.

12.4. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление Работ третьему лицу за счет Подрядчика.

12.5. В случае если в настоящем Договоре указано, что те или иные обязательства подлежат исполнению в соответствии с нормативными правовыми актами, и после заключения настоящего Договора нормативные правовые акты изменяются, обязательства подлежат исполнению в соответствии со вновь введёнными нормативными правовыми актами. При этом срок исполнения обязательств не изменяется, размер вознаграждения Подрядчика не изменяется, а результат Работ Подрядчика на момент их сдачи должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на момент сдачи Работ Заказчику.

12.6. В случае если до заключения настоящего Договора или в процессе его исполнения какие-либо из указанных в настоящем Договоре органов и/или организаций перестают существовать или если их компетенция изменяется, соответствующие положения настоящего Договора автоматически изменяются таким образом, что указание такого органа/организации считается означающие орган / организацию, в компетенцию которого на соответствующий момент входит осуществление действий (в частности, согласования документации, экспертиза и т.п.), предусмотренных соответствующим пунктом настоящего Договора.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения и прекращения, разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке.

13.2. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) дней с момента получения претензии. Претензия направляется Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре или вручается нарочным под роспись.

13.3. В случае не достижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Кемеровской области.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением случаев, установленных п. 14.4 настоящего Договора.

14.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, смены руководителя или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в 5-ти дневный срок со дня таких изменений.

14.4. После получения Сторонами уведомлений о смене банковских реквизитов, юридического, почтового или электронного адресов, смены руководителя и иных контактных данных одной из сторон, новые реквизиты, контактные данные и адреса становятся неотъемлемой частью договора и не требуют заключения дополнительного соглашения сторонами.

14.5. В части, не урегулированной условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.7. Любое уведомление по настоящему Договору передается соответствующими письмами получателю по реквизитам указанным в настоящем Договоре. Уведомление дублируется письмами по электронной почте для ускорения информационного обмена.

14.8. Приложения к Договору:

- Техническое задание (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора);

- Сметные расчеты (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора);

- График выполнения работ (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора);

- Требования к независимой гарантии, выданной банком, для обеспечения исполнения обязательств по договору (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «ЭнергоПаритет» ИНН 4205262491 КПП 420501001 ОГРН 1134205006320 Юридический адрес: 650036, РФ, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, офис 403 Почтовый адрес: 650036, РФ, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф. 403 E-mail: info@eparitet.ru Р/с 40702810423060001354 в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» К/с 30101810600000000774 БИК 045004774 |  |
| Директор ООО «ЭнергоПаритет» |  |
| _______________ И.В. Заборовская |  |
| М.П. |  |

Приложение № 1

к Договору подряда № __________ от «___» __________ 2018 года

на выполнение комплекса работ «под ключ»

(СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) по объекту:

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС

до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ «под ключ»

(СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) по объекту:

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС

до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»

1. Наименование Заказчика

1.1. ООО «ЭнергоПаритет»

2. Основания для выполнения работ

2.1. Проектная и Рабочая документация по объекту: «Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)».

2.2. Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Шахта «Заречная» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденные 28.07.2017.

2.3. Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденные 28.07.2017.

2.4. Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Шахта «Заречная» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденные 17.04.2018.

2.5. Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «КТК» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденные 17.04.2018.

3. Вид работ

3.1. Новое строительство.

4. Район, пункт и площадка строительства

4.1. Линейный объект – одна одноцепная ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная-1.

4.1.1. Начало: ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, Микрорайон технологический, 5.

4.1.2. Окончание: ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Угольная, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная № 3, строение № 4.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало производства работ – с момента заключения договора.

5.2. Окончание производства работ – не более 18 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 01 июня 2020 года.

6. Характеристика объекта

6.1. Новое строительство.

6.2. Одна одноцепная ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная:

6.2.1. Протяженность – ориентировочно 25 км (подлежит уточнению при проектировании).

6.2.2. Суммарная максимальная мощность – 31 МВт (подлежит уточнению при проектировании с учетом перспективы технологического присоединения энергопринимающих устройств иных заявителей).

6.2.3. Сечение и марка провода – в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

6.2.4. Тип и конструкция опор – в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

7. Цель работ, результат работ

7.1. Целью выполнения работ является повышение надежности электроснабжения и создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Шахта «Заречная», ООО «Шахта Сибирская», ПАО «КТК» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» с заявленной максимальной мощностью. Результатом выполнения работ является ввод в эксплуатацию электросетевого (линейного) объекта – одна одноцепная ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная-1.

8. Объем работ

8.1. Выполнить заказ и поставку Материалов и Оборудования согласно разработанной Проектной и Рабочей документации.

8.2. Выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме согласно разработанной Проектной и Рабочей документации.

8.3. Выполнить пусконаладочные работы (далее – ПНР), включая проведение приемо-сдаточных испытаний объекта, а также прочих работ, связанных с обеспечением ввода объекта в эксплуатацию, приемкой объекта уполномоченными организациями и органами государственной власти, оформлением протоколов согласно РД 34.45.-51.300-97 и ГОСТ 17025-2009 не позднее, чем за 3 (три) дня до подачи напряжения на электроустановку.

8.4. Подготовить и сдать Заказчику исполнительную документацию.

8.5. Обеспечить участие представителей Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ в осмотре (обследовании) вновь построенного объекта электросетевого хозяйства Заказчика должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор.

8.6. Получить Акт осмотра (обследования) электроустановки от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор.

8.7. Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию вновь построенного объекта электросетевого хозяйства Заказчика.

8.8. Организовать и провести с участием представителей Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ проверку выполнения:

- технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Шахта «Заречная» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденных 28.07.2017;

- технических условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденных 28.07.2017.

8.9. Обеспечить подписание представителями заявителей и Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ акта о выполнении технических условий.

8.10. Обеспечить фактическое технологическое присоединение одной одноцепной
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная-1 к ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС согласно техническим условиям, выданным владельцем электростанции.

8.11. Осуществить техническое сопровождение (контроль и устранение недостатков работ) при подаче напряжения на электросетевые объекты (включении в действующую сеть).

8.12. Предоставлять Заказчику ежемесячный письменный отчет о текущем статусе выполнения работ, о ходе выполнения работ по строительству объекта.

8.13. Обеспечить получение необходимой в соответствии с действующим законодательством РФ разрешительной документации на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

9. Этапы выполнения работ

9.1. Работы выполнить одним этапом:

- поставка Оборудования и Материалов;

- формирование склада Оборудования и Материалов;

- получение необходимой в соответствии с действующим законодательством РФ разрешительной документации на строительство объекта;

- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.

9.2. Все работы, перечисленные в п. 9.1 выполнить в срок не более 18 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 01 июня 2020 года.

10. Общие требования к устанавливаемым Материалам и Оборудованию

10.1. Выполнить поставку Материалов и Оборудования в полном объеме, необходимом для выполнения строительства объекта в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

10.2. Все используемые при производстве работ Материалы и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении, не допускается.

11. Общие требования к строительно-монтажным работам

11.1. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ.

11.2. При необходимости, Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает открытие Ордера на право производства земляных работ, получает все необходимые согласования и разрешения.

11.3. Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и Графиком производства работ.

11.4. Производство работ должно производиться персоналом, обученным, аттестованным и допущенным к производству всех видов работ, обусловленных Техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями.

11.5. Выполнение работ должно быть обеспечено всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при работах в электроустановках.

11.6. При выполнении работ по сооружению электросетевых объектов и пуско-наладочных работ, а также при любых работах в распределительных устройствах, колодцах, траншеях, персонал подрядной организации должен находиться в защитных касках (с храповым механизмом подгонки под размер).

11.7. При выполнении работ должны выполняться необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.

11.8. При выполнении работ в действующих электроустановках персонал подрядной организации должен соблюдать все требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н.

11.9. По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз, утилизацию строительного мусора и произвести полное благоустройство территории, на которой производились работы.

12. Контроль и приемка работ

12.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

12.2. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований Технического задания, Технических условий либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

12.3. По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику:

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Счета-фактуры;

- Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11);

- Акт ввода в эксплуатацию (ОС-1а).

12.4. В течение пяти рабочих дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, акты пусконаладочных работ, протоколы испытаний) на бумажном носителе – 4 (четыре) комплекта, на электронном носителе в формате PDF согласно Приказу № 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года.

13. Особые условия

13.1. Сейсмичность – 6 баллов.

13.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок 10 (десять) лет со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты работ, включая применяемые материалы. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренный настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

13.3. Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со специалистами ООО «ЭнергоПаритет».

14. Исходные данные

14.1. Информация и документы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком по письменному запросу подрядной организации.

14.2. При отсутствии запрашиваемых данных, Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых для выполнения работ объемах.

15. Требования к Подрядчику

15.1. Подрядная организация должна обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

15.3. Подрядная организация должна иметь в наличии соответствующим образом обученный и аттестованный персонал (в сфере охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, общих требований промышленной безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) с профессиональным профильным образованием и опытом работы.

15.4. Подрядная организация должна иметь в наличии документы, подтверждающие право осуществлять виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.5. Подрядная организация должна иметь:

- материально-техническую базу, оснащенную необходимым оборудованием и инструментами для выполнения работ согласно настоящему Техническому заданию;

- достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения данного вида работ;

- подтвержденный опыт выполнения аналогичных Договоров.

15.6. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Техническим заданием работы лично или с привлечением Субподрядчика. При выполнении работ Субподрядчиком Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ;

15.7. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.

Заместитель директора по производству					И.В. Резниченко

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор ООО «ЭнергоПаритет» |  |
| _______________ И.В. Заборовская |  |
| М.П. |  |

Приложение № 2

к Договору подряда № __________ от «___» __________ 2018 года

на выполнение комплекса работ «под ключ»

(СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) по объекту:

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС

до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»

СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Составляются Подрядчиком

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор ООО «ЭнергоПаритет» |  |
| _______________ И.В. Заборовская |  |
| М.П. |  |

Приложение № 3

к Договору подряда № __________ от «___» __________ 2018 года

на выполнение комплекса работ «под ключ»

(СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) по объекту:

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС

до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Составляется Подрядчиком

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор ООО «ЭнергоПаритет» |  |
| _______________ И.В. Заборовская |  |
| М.П. |  |

Приложение № 4

к Договору подряда № __________ от «___» __________ 2018 года

на выполнение комплекса работ «под ключ»

(СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) по объекту:

«Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС

до ПС 110 кВ Угольная (II цепь)»

Требования к независимой гарантии, выданной банком,

для обеспечения исполнения обязательств по договору

1. Подрядчик обязан передать Заказчику оригинал безотзывной и безусловной независимой гарантии, выданной банком, (далее – «независимая гарантия») до заключения настоящего Договора, которая должна соответствовать следующим условиям:

1.1. Сумма независимой гарантии должна составлять 2,5% (два с половиной процента) начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 коп.).

1.2. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок выполнения Работ по Договору не менее чем на 30 (тридцать) дней. В случае продления срока выполнения работ, в том числе по вине Подрядчика – нарушение сроков выполнения работ, повлекшее невозможность сдачи работ по Договору в установленные сроки, Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору соразмерно увеличению указанного в настоящем пункте срока выполнения работ. Подрядчик обязуется представить продление обеспечения обязательств по Договору не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента истечения срока, установленного для оформления Акта приемки выполнения работ при невозможности сдачи работ в установленные сроки.

1.3. Независимая гарантия оформляется в соответствии со ст. 368-379 Гражданского кодекса РФ в письменной форме на бумажном носителе, на условиях, определенных гражданским законодательством; обязательно наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

1.4. Банк, предоставляющий независимую гарантию, должен отвечать следующим требованиям в совокупности:

- Иметь разрешение (лицензию Банка России) на осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации, срок действия которой превышает срок действия гарантии не менее чем на 6 (шесть) календарных месяцев;

- Участвовать в системе страхования вкладов;

- Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) составляет не более 5% от величины собственного капитала банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи гарантии;

- Присутствовать (офис, отделение, филиал) по местонахождению Общества, для нужд которого заключается договор;

- В любом случае, банковская гарантия должна быть выдана банком, о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично.

1.5. Независимая гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный п. 3 ст. 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимых гарантий в целях налогообложения.

1.6. Расходы по выпуску и обслуживанию независимой гарантии несет Подрядчик.

1.7. Банк (далее – Гарант), предоставляющий независимую гарантию, а также сама независимая гарантия должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком.

1.8. Для согласования Заказчиком независимой гарантии Подрядчик обязан представить копию независимой гарантии, а также следующие документы:

- Лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи независимой гарантии (копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия) предоставляется, если сумма банковской гарантии превышает 15 млн. рублей.

- Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи независимой гарантии (нотариально заверенная копия);

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);

- в случае оформления независимой гарантии обособленными структурными подразделениями гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах банка документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия, заверенная гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная гарантом) (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица банка, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности. К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная гарантом);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты выдачи независимой гарантии.

1.9. Независимая гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства РФ, а также требований Банка России.

1.10. Независимая гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.

1.11. Требование по независимой гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и / или расторжения настоящего Договора. Подрядчик обязан заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае не подтверждения факта выдачи представленной независимой гарантии и (или) не подтверждения ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к Договору, принципалу и прочих условий), отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию. Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения обязательств по Договору Заказчику в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего независимую гарантию.

1.12. В тексте независимой гарантии должно быть предусмотрено:

- право Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией;

- право Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, а именно расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии; документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по независимой гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

- бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Подрядчик, гарантом – банк, выдавший независимую гарантию;

- сумма независимой гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору и должна быть выражена в российских рублях;

- безусловное право Заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае неисполнения и / или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки и / или расторжения настоящего Договора;

- платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления требования бенефициара;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- обязанность Гаранта уплатить Бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по независимой гарантии в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

- изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии;

- все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде Кемеровской области. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.

1.13. Недопустимо включение в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Договора или расторжении Договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Договора или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Договора.

1.14. Независимая гарантия должна предусматривать, что в случаях неисполнения / ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств ответственность за такое неисполнение / ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет Гарант.

1.15. Обеспечение исполнения Договора предоставляется до даты заключения Договора. Если на дату заключения настоящего Договора обеспечение исполнения обязательств (в виде независимой гарантии либо внесения денежных средств) не представлено Заказчику, настоящий Договор считается незаключенным.

1.16. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств.

1.17. В случае расторжения договора по соглашению сторон срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания соглашения о расторжении.

1.18. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора по соглашению Сторон.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор ООО «ЭнергоПаритет» |  |
| _______________ И.В. Заборовская |  |
| М.П. |  |