Приложение № 1

к Закупочной документации

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор ООО «ЭнергоПаритет» |
|  |  | _______________И.В. Заборовская |
|  |  | 20 июня 2018 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ «под ключ»

(СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) по объекту:

«Реконструкция ПС 35 кВ Спутник с установкой ОРУ 110 кВ

и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый

(с преобразованием в ПС 110 кВ Угольная)»

1. Наименование Заказчика

1.1. ООО «ЭнергоПаритет»

2. Основания для выполнения работ

2.1. Проектная и Рабочая документация по объекту: «Реконструкция ПС 35 кВ Спутник с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ Угольная)».

2.2. Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Шахта «Заречная» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденные 28.07.2017.

2.3. Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденные 28.07.2017.

2.4. Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Шахта «Заречная» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденные 17.04.2018.

3. Вид работ

3.1. Реконструкция.

4. Район, пункт и площадка реконструкции

4.1. Объект реконструкции – ПС 35/6 кВ Спутник, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная № 3, строение № 4.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало производства работ – с момента заключения Договора.

5.2. Окончание производства работ – не более 12 месяцев с момента заключения Договора, но не позднее 01 ноября 2019 года.

6. Характеристика объекта

6.1. Реконструкция ПС 35/6 кВ Спутник с преобразованием в ПС 110/35/6 кВ Угольная в объеме, определенном Проектной и Рабочей документацией.

7. Цель работ, результат работ

7.1. Целью выполнения работ является повышение надежности электроснабжения и создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Шахта «Заречная», ООО «Шахта Сибирская» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» с заявленной суммарной максимальной мощностью 26,5 МВт. Результатом выполнения работ является ввод в эксплуатацию электросетевого объекта – ПС 110/35/6 кВ Угольная.

8. Объем работ

8.1. Выполнить заказ и поставку материалов и оборудования согласно разработанной Проектной и Рабочей документации.

8.2. Выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме согласно разработанной Проектной и Рабочей документации.

8.3. Выполнить пусконаладочные работы (далее – ПНР), включая проведение приемо-сдаточных испытаний объекта, а также прочих работ, связанных с обеспечением ввода объекта в эксплуатацию, приемкой объекта уполномоченными организациями и органами государственной власти, оформлением протоколов согласно РД 34.45.-51.300-97 и ГОСТ 17025-2009 не позднее, чем за 3 (три) дня до подачи напряжения на электроустановку.

8.4. Подготовить и сдать Заказчику исполнительную документацию.

8.5. Обеспечить участие представителей Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ в осмотре (обследовании) вновь построенного объекта электросетевого хозяйства Заказчика должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор.

8.6. Получить Акт осмотра (обследования) электроустановки от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор.

8.7. Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию вновь построенного объекта электросетевого хозяйства Заказчика.

8.8. Организовать и провести с участием представителей Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ проверку выполнения:

- технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Шахта «Заречная» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденных 28.07.2017;

- технических условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», утвержденных 28.07.2017.

8.9. Обеспечить подписание представителями заявителей и Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ акта о выполнении технических условий.

8.10. Обеспечить фактическое технологическое присоединение одной одноцепной
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная-1 к ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС согласно техническим условиям, выданным владельцем электростанции.

8.11. Осуществить техническое сопровождение (контроль и устранение недостатков работ) при подаче напряжения на электросетевые объекты (включении в действующую сеть).

8.12. Предоставлять Заказчику ежемесячный письменный отчет о текущем статусе выполнения работ, о ходе выполнения работ по реконструкции объекта.

8.13. Обеспечить получение необходимой в соответствии с действующим законодательством РФ разрешительной документации на реконструкцию и ввод объекта в эксплуатацию.

9. Этапы выполнения работ

9.1. Работы выполнить одним этапом:

- поставка Оборудования и Материалов;

- формирование склада Оборудования и Материалов;

- получение необходимой в соответствии с действующим законодательством РФ разрешительной документации на реконструкцию объекта.

- строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.

9.2. Все работы, перечисленные в п. 9.1 выполнить в срок не более 12 месяцев с момента заключения Договора, но не позднее 01 ноября 2019 года.

10. Общие требования к устанавливаемым Материалам и Оборудованию

10.1. Выполнить поставку Материалов и Оборудования в полном объеме, необходимом для выполнения реконструкции объекта в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

10.2. Все используемые при производстве работ Материалы и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ Материалов и Оборудования, бывших в употреблении, не допускается.

11. Общие требования к строительно-монтажным работам

11.1. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ.

11.2. При необходимости, Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает открытие Ордера на право производства земляных работ, получает все необходимые согласования и разрешения.

11.3. Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и Графиком производства работ.

11.4. Производство работ должно производиться персоналом, обученным, аттестованным и допущенным к производству всех видов работ, обусловленных Техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями.

11.5. Выполнение работ должно быть обеспечено всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при работах в электроустановках.

11.6. При выполнении работ по сооружению электросетевых объектов и пуско-наладочных работ, а также при любых работах в распределительных устройствах, колодцах, траншеях, персонал подрядной организации должен находиться в защитных касках (с храповым механизмом подгонки под размер).

11.7. При выполнении работ должны выполняться необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.

11.8. При выполнении работ в действующих электроустановках персонал подрядной организации должен соблюдать все требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н.

11.9. По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз, утилизацию строительного мусора и произвести полное благоустройство территории, на которой производились работы.

12. Контроль и приемка работ

12.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

12.2. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований Технического задания, Технических условий либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

12.3. По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику:

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Счета-фактуры;

- Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11);

- Акт ввода в эксплуатацию (ОС-1а).

12.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, акты пусконаладочных работ, протоколы испытаний) на бумажном носителе – 4 (четыре) комплекта, на электронном носителе в формате PDF согласно Приказу № 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года.

13. Особые условия

13.1. Сейсмичность – 6 баллов.

13.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок 10 (десять) лет со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты работ, включая применяемые материалы. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренный настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

13.3. Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со специалистами ООО «ЭнергоПаритет».

14. Исходные данные

14.1. Информация и документы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком по письменному запросу подрядной организации.

14.2. При отсутствии запрашиваемых данных, Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых для выполнения работ объемах.

15. Требования к Подрядчику

15.1. Подрядная организация должна обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

15.3. Подрядная организация должна иметь в наличии соответствующим образом обученный и аттестованный персонал (в сфере охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, общих требований промышленной безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) с профессиональным профильным образованием и опытом работы.

15.4. Подрядная организация должна иметь в наличии документы, подтверждающие право осуществлять виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.5. Подрядная организация должна иметь:

- материально-техническую базу, оснащенную необходимым оборудованием и инструментами для выполнения работ согласно настоящему Техническому заданию;

- достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения данного вида работ;

- подтвержденный опыт выполнения аналогичных Договоров.

15.6. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Техническим заданием работы лично или с привлечением Субподрядчика. При выполнении работ Субподрядчиком Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ;

15.7. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.

Заместитель директора по производству					И.В. Резниченко